ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Приложение №2

МБОУ Ашукинская средняя общеобразовательная школа 
Пушкинского муниципального района

на 2010/2013 учебный год

Содержание

- Общие положения

  - Цель программы информатизации

  - Анализ текущего состояния информатизации

- Основные задачи

- Ожидаемый результат

- Критерии успешности реализации программы

- Проекты

  - Информатизация в управлении учреждением

  - Формирование ИКТ-компетенции педагогов

  - Развитие системы дистанционного обучения

  - Создание и систематизация цифровых образовательных ресурсов

- Организация и контроль реализации программы

- Поддержка в будущем

- Авторская группа

1. Общие положения

1.1.    Цель программы информатизации

Повышение эффективности образовательного, воспитательного и административного процессов на основе единого информационного пространства образовательного учреждения.

  - Анализ текущего состояния информатизации

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ашукинская СОШ располагается на севере Пушкинского муниципального района в 20км от районного центра г. Пушкино. 
Фактический адрес: Московская область, Пушкинский район, ул. Кольцова, 11. 
Тел/факс (496)531-84-67.

E-mail: aschool@mail.ru

Адрес сайта: www.aschool.ru (зеркало сайта: www.aschool2008.narod.ru)

Учредитель: управление образования Пушкинского муниципального района.

На 01.09.2012 в школе обучалось 383 учащихся (18 классов-комплектов). Школа располагается в типовом 3-этажном кирпичном здании, введённом в эксплуатацию в 1961г. Количество учебных кабинетов – 17, общее количество помещений которые предполагается оснастить компьютерами в 2012/2013 учебному году – 10.

Компьютерная техника поставлялась в школу в рамках федеральных программ информатизации общеобразовательных учреждений, профильного обучения, компьютеризации библиотек, национального проекта «Образование», муниципальной программы информатизации школ. Обновление, обслуживание и ремонт осуществлялся из средств учреждения.

Общее количество компьютеров на 01.09.2012г – 25, из них в распоряжении администрации школы – 4, в общем пользовании – 21. Количество учащихся на один доступный компьютер –19 (по принятой методике расчёта к общему числу компьютеров – 16).

Компьютеры и оборудование располагаются в помещениях с учетом санитарно-гигиенических требований, условий сохранности  и пожарной безопасности, имеется внутренняя локальная  сеть учреждения и доступ к глобальной сети Интернет.

Сведения об имеющейся на 01.09.2012г. в учреждении вычислительной и оргтехнике представлены в таблице:

|  | Наименование |  | Характеристики |  | Год | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерный класс | Рабочее место ученика |  | PII-333MHz/128Mb/3Gb TFT BENQ 19’ PIV-2,2GHz/256Mb/40Gb TFT ViewSonic 17’ |  | 1999 2007 2005 2005 | 10 10 2 2 |  |  |  |
|  |  | Рабочее место учителя (терминальный сервер) |  | PIV Core2Duo-1,8GHz/4Gb/250+250Gb TFT ACER 17’ |  |  | 2008 2008 |  | 1 1 |
|  | Школьный файловый сервер |  | PIV-2,8GHz/512Mb/80+400Gb CRT Samsung 15’ |  | 2008 1999 | 1 1 |  |  |  |
|  | Школьный Web-сервер |  | PIV Core2Duo-1,8GHz/1Gb/160Gb |  | 2008 | 1 |  |  |  |
|  | Интерактивная доска |  | Hitachi FX-77 “StarBoard” |  | 2006 | 1 |  |  |  |
|  | Мультимедиа проектор |  | LG |  | 2006 | 1 |  |  |  |
|  | Принтер |  | Струйный HP-3510 |  | 1999 | 1 |  |  |  |
|  | Принтер |  | Лазерный Samsung ML-1210 |  | 2004 | 1 |  |  |  |
| Библиотека | Рабочее место библиотекаря |  | PIV-2,8GHz/256Mb/120Gb ProView 17’ |  | 2005 2005 | 1 |  |  |  |
|  | Принтер |  | Лазерный Xerox Phaser |  | 2005 | 1 |  |  |  |
|  | МФУ |  | Лазерный сканер/принтер/копир HP |  | 2007 | 1 |  |  |  |
|  | КМА |  | Cannon FC128 |  |  | 1 |  |  |  |
| Канцелярия | Рабочее место директора |  | Ноутбук Acer Aspire |  | 2008 | 1 1 |  |  |  |
|  | Рабочее место секретаря |  | PIV-3,2GHz/1Gb/250Gb TFT ViewSonic 17’ |  | 2008 | 1 1 |  |  |  |
|  | МФУ |  | Лазерный сканер/принтер/копир Cannon |  |  | 1 |  |  |  |
|  | КМА |  | Cannon FC128 |  |  | 1 |  |  |  |
| Учительская | Рабочее место завуча |  | PIV-3,2GHz/1Gb/250Gb TFT ViewSonic 17’ |  | 2008 | 1 1 |  |  |  |
|  | Принтер |  | Samsung 1520 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Рабочее место учителя |  | PIV-3,2GHz/1Gb/250Gb TFT ViewSonic 17’ |  | 2008 | 1 1 |  |  |  |
|  | Принтер |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | КМА |  | Cannon FC128 |  |  | 1 |  |  |  |
| Предметные кабинеты | Интерактивная доска |  | Hitachi FX-77 “StarBoard” |  | 2008 | 2 |  |  |  |
|  | Рабочее место учителя (начальные классы, физика) |  | PIV-3GHz/512Gb/160Gb TFT ViewSonic 17’ |  | 2008 | 2 |  |  |  |
|  | Мультимедиа проектор |  | Sony |  | 2008 | 2 |  |  |  |
|  | Принтер |  | Лазерный Samsung ML-1520 |  | 2006 | 2 |  |  |  |
| Актовый зал | Ноутбук |  | Dell Inspiron 1100 |  | 2003 | 1 |  |  |  |
|  | Компьютер кинозала |  | PIV-2,2GHz/512Mb/400Gb |  | 2006 | 1 |  |  |  |
|  | Мультимедиа проектор |  | Epson |  | 2003 | 1 |  |  |  |
|  | Экраны |  | Projecta |  | 2008 | 2 |  |  |  |

Для эффективного использования стационарных компьютеров предполагается установка на них специализированного программного обеспечения, обеспечивающего поддержку выполняемых на них работ. Таким образом, значительная часть техники представляет собой автоматизированные рабочие места (исключение составляют лишь компьютеры посетителей в библиотеке и ноутбук, использующие универсальное программное обеспечение):

| Наименование АРМ | Установленные программные пакеты | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место директора | АРМ «директор» компании «КиМ» | 1 |
| Рабочее место секретаря | «1С-школа» компании «1С» | 1 |
| Рабочее место завуча | АРМ «завуч» компании «КиМ» | 1 |
| Рабочее место библиотекаря | «1С Библиотека» компании «1С», АИБС Mark SQL | 1 |
| Рабочее место учителя в кабинете физики | Библиотеки образовательных ресурсов компании «КиМ», «1С» и издательства «Просвещение» | 5 |
| Рабочее место учителя в начальной школе | Пакеты «Радуга», «Роботландия», комплекты обучающих игр и аудиокниг | 1 |
| Рабочее место учителя в компьютерном классе | «1С Вычислительная техника и программирование», свободное ПО Alt Linux Junior | 1 |
| Рабочее место ученика в компьютерном классе | Отдельные программы из комплекта «Первая помощь», свободное ПО Alt Linux Junior | 10 |
| Школьный терминальный и сервер | Alt Linux Terminal Server | 1 |
| Школьный почтовый, файловый и Web-сервер | Alt Linux «Школьный сервер» | 1 |

Программное обеспечение поставлялось как в комплекте с компьютерами, так и в рамках национального проекта «Образование».

Цифровые образовательные ресурсы сосредоточены в библиотеке (программа компьютеризации библиотек) и компьютерном классе. Значительное количество программного обеспечения приобретено за счет собственных средств педагогов, владеющих ИКТ, и используется в учебном процессе.

В компьютерном классе проводятся уроки информатики и ИКТ в 5-11 классах, точечные уроки в начальной школе, проектная работа на компьютерах.

ИКТ используются и в управлении школой:

- создан банк данных по кадрам, учащимся;

- обновляется нормативно-правовая база (устав, локальные акты, договора, инструкции);

- имеется база данных по учебно-методическому комплексу, ЕГЭ, питанию учащихся;

- ведется делопроизводство по кадрам и основной деятельности   (книги приказов);

- в образовательном процессе готовятся контрольно-проверочные работы, раздаточный материал для учащихся, проводится анализ учебной деятельности и составляются планы работы.

За последние десять лет произошло коренное изменение роли  информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями автоматизированной обработки информации, имеет новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу.

Основная проблема информатизации учреждения - только 30% педагогов от общего числа владеют ИКТ.

Слабая компьютерная грамотность учителей по сравнению с большинством учеников снижает их авторитет  в глазах учащихся, не позволяет в должной мере использовать коллекции цифровых образовательных ресурсов, проводить обучение на уроках с использованием современных технологий, повышающих познавательный интерес к учебной деятельности.

Ещё одной проблемой является отсутствие постоянного доступа к глобальной сети для учащихся и учителей (выход в Интернет осуществляется с использованием асимметричного спутникового канала из компьютерного класса), что мешает эффективной образовательной и управленческой работе.

Указанные трудности поставили перед педагогическим коллективом необходимость в создании и постоянной коррекции программы информатизации учреждения.

Программа информатизации позволит реализовать обучение на качественно новом уровне, расширит возможности учащихся и учителей для самореализации в образовательной деятельности, выявит их интересы и потребности.

2.  Основные задачи

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание организационных условий  для  управленческой  деятельности  с использованием информационных и коммуникативных технологий;

- изменение нормативно-правовой базы  образовательного учреждения;

- создание банков данных (учащихся, педагогов, родителей, общественности, ресурсов и т.д.);

- создание условий для доступности информатизации (локальная сеть, поселковая сеть, глобальная сеть Интернет);

- создание организационных условий  для психологической и педагогической готовности педагогов  по использованию информационных и коммуникативных технологий;

- создание нормативно-правовых, организационных и финансовых условий для обучения педагогов компьютерной грамотности на базовом уровне;

- формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих потребности образовательного процесса;

- создание условий по апробации и активному использованию информационных и коммуникативных технологий, дистанционного обучения;

- создание организационных и финансовых условий для обновления материально-технической базы по использованию цифровых образовательных ресурсов;

3.  Ожидаемые результаты

- Рост количественных и качественных показателей в учебной деятельности учащихся и удовлетворение их социальных потребностей.

- Продуманная и эффективная система мониторинга деятельности педагогического и ученического коллективов в новых условиях.

- Повышение компьютерной грамотности и информационной культуры учащихся и педагогов.

- Использование ресурсов Интернет в образовательном процессе.

- Повышение престижа образовательного учреждения.

4.  Критерии успешности реализации программы

В Ашукинской СОШ работают 32 учителя, из них:

- 2 (6%) – возраст от 20 до 30 лет;

- 10 (6%) – возраст от 30 до 40 лет;

- 16 (50%) – возраст от 40 до 50 лет,

- 4 (12%) - старше 50 лет.

Средний возраст - 40 лет, средний педагогический стаж – 14 лет.

Из постоянно работающих педагогов имеют квалификационные категории:

- Высшую  – 3 человека,

- I кв. кат. – 14 человек,

- II кв. кат. – 9 человек.

- Высшее образование имеют – 28 человек, в том числе педагогическое – 12 человек

- Среднее специальное образование – 5 человек, в том числе педагогическое – 3

55% педагогов имеет педагогический стаж работы свыше 20 лет,  36% - от 10 до 20 лет и  9% - от 5 до 10 лет. Таким образом, педагогический коллектив имеет достаточный профессиональный уровень и творческий потенциал, способен успешно освоить современные компьютерные технологии.

С 1999 года функционирует локальная сеть компьютерного класса. В 2005г к ней был добавлен административный (АРМ директора, завуча и секретаря) сегмент. В 2006 – 2007гг созданы точки подключения в актовом зале и библиотеке, организован шлюз к создающейся поселковой компьютерной сети. В период с 2008u по 2013г планируется расширение локальной сети учреждения не только за счёт планомерного подключения учебных кабинетов, но и за счёт установки точек беспроводного доступа пользователей в местах проведения мероприятий (актовый зал, спортивный зал, коридоры, клуб «Романтик»).

Для планомерной реализации программы информатизации учреждения сформирована школьная команда по информатизации, включающая в себя представителя администрации, ответственного за финансовые вопросы (директор – Габренас Е.В.), технического специалиста (учитель информатики – Пыхтеев И.С.), учителей-предметников, активно использующих ИКТ в начальной (Алфеева Т.Б.) и старшей школе (Агеенко С.К., Крейзе С.С.)

Годовая циклограмма мероприятий

| № | ###### Наименование | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание по проблемам информатизации учреждения (один из пунктов повестки заседания управляющего совета школы) | Ознакомление коллектива с проблемами и планами информатизации учреждения, формирование школьной команды, утверждение (коррекция) годового плана информатизации | 1-15 сентября | директор Габренас Е.В. |
| 2 | Рабочие совещания школьной команды по информатизации учреждения | Оценка расходов на информатизацию в следующем финансовом году, согласование с управляющим советом. | 10-25 ноября | директор Габренас Е.В. |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  | Определение приоритетных задач на текущий период и их детализация, назначение лиц, ответственных за исполнение | 15-30 января | директор Габренас Е.В. |
|  |  | Определение приоритетных задач на текущий период и их детализация, назначение лиц, ответственных за исполнение; подготовка списков слушателей летних компьютерных курсов | 1-15 апреля | директор Габренас Е.В. |
|  |  | Определение перечня задач на летний ремонтный период и их детализация, назначение лиц, ответственных за исполнение | 1-15 июня | директор Габренас Е.В. |

- Проекты

Проект 1. «Информатизация в управлении ОУ» (2011-2013гг)

Цель: Развитие информационно-управленческой системы образовательного  учреждения.

Задачи:

- создание организационных условий  для  управленческой деятельности  с использованием информационных и коммуникативных технологий;

- создание нормативно-правовой базы  образовательного учреждения;

- создание банков данных (учащихся, педагогов, родителей, общественности, ресурсов и т.д.);

- создание условий для доступности информатизации (локальная сеть, Интернет);

# План мероприятий

| № | ###### Наименование | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация внутренней локальной сети школы | Подключение сегментов сети учреждения | Летний период 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 2 | Коррекция единых правил внутришкольного документооборота | Повышение эффективности создания и использования служебной документации | До 15.09.2011 | Директор школы Габренас Е.В. |
| 3 | Формирование файловой структуры документов администрации учреждения | Повышение эффективности поиска служебной документации | До 1.10.2011 | Секретарь школы Талаева А.А. |
| 4 | Разграничение полномочий по созданию, модификации и удалению документов | Повышение надёжности хранения документов в электронном виде | До 10.10.2011 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 5 | Унификация шаблонов документов учреждения | Уменьшение трудозатрат на создание документов | До 15.10.2011 | Секретарь школы Талаева А.А. |
| 6 | Определение файловой структуры методических (учебных) материалов для учащихся и учителей | Повышение эффективности поиска и использования учебной документации | До 1.11.2011 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 7 | Использование локального сайта школы как основы информационного пространства учреждения | Создание условий для системного внедрения и активного использования ИКТ в управлении | С 01.05. 2011 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 8 | Модернизация внутренней локальной сети школы | Расширение административного сегмента сети учреждения | Лето 2012г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 9 | Создание и поддержка интернет-версии сайта ОУ | Обеспечение открытости процесса управления | С 01.09.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 10 | Проведение мониторинга по банкам данных образовательного учреждения | Систематизация имеющихся банков данных (учащихся, педагогов, родителей, ресурсов и т.д.) | С 01.10.2012 | члены школьной команды по информатизации |
| 11 | Апробация в управлении школой программных комплексов «Аверс» и «1С: ХроноГраф Школа» | Накопление базы банков данных учреждения (учащихся, педагогов, родителей, ресурсов и т.д.) | В течение 2012-2013гг | члены школьной команды по информатизации |
| 11 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу образовательного учреждения | Изменение Устава, штатного расписания, функциональных обязанностей. | В течение 2011-2012гг | Директор школы Габренас Е.В. |
| 12 | Обновление компьютеров и установка АРМ для администрации ОУ | Повышение эффективности управления учреждением | Лето 2012г. | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 13 | Создание независимого интернет-канала для администрации школы | Доступность информатизации. | Лето 2012г. | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 14 | Разработка и установка регламентов работы в сети Интернет | Контроль за использованием Интернет-ресурсов | Лето 2012г. | члены школьной команды по информатизации |
| 15 | Использование Интернет-ресурсов администрацией школы для эффективной управленческой деятельности | Повышение эффективности взаимодействия образовательных учреждений | В течение 2011-2013гг | Администрация школы |
| 16 | Семинар руководителей образовательных учреждений | Диссеминация накопленного опыта | Март 2013г | Директор школы Габренас Е.В. |

Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятий | Сумма (руб.) | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение внутренней локальной сети школы | 3000 | Лето 2011г. | Внебюджетные средства |
| 2 | Модернизация внутренней локальной сети школы | 5000 | Лето 2012г. | Внебюджетные средства |
| 3 | Обновление компьютерного парка и установка АРМ для администрации ОУ | 40000 | Лето 2012г. | Федеральный бюджет |
| 4 | Создание независимого интернет-канала для администрации школы | 5000 | Лето 2012г. | Внебюджетные средства |
| 5 | Освоение программных комплексов управления образовательным учреждением «1С: ХроноГраф Школа 2.5» | 1500 | В течение 2012-2013гг | Федеральный бюджет |

Проект 2. «Формирование ИКТ-компетенции педагогов» (2010-2013гг)

Цель: Повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов.

Задачи:

- создание организационных условий  для психологической и             педагогической готовности педагогов  по использованию информационных и коммуникативных технологий;

- создание нормативно-правовых, организационных и финансовых условий для обучения педагогов компьютерной грамотности  на базовом уровне;

- создание условий по апробации и активному использованию информационных и коммуникативных технологий;

План мероприятий

| № | ###### Наименование | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответствен- ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания по плану повышения ИКТ-компетенции педагогов | Ознакомление коллектива с проблемой, создание инициативной группы | До 15.09.2012г | Директор Габренас Е.В. |
| 3. | Анкетирование педагогов по готовности использования информационных и коммуникативных технологий | Выявление уровня ИКТ-компетенции, готовности педагогов использованию ИКТ | До 01.11.2012г | Психолог Закамалдина В.А. |
| 4. | Педагогический совет «ИКТ как средство повышения эффективности обучения» | Демонстрация использования ЦОР в образовательном процессе, утверждение плана курсовой подготовки | До 15.09.2012г | Директор Габренас Е.В. |
| 6. | Повышение компьютерной грамотности педагогов на базе ММЦ г. Мытищи и областного Интернет-центра | Увеличение числа педагогических работников, освоивших ИКТ до 50% | 2012-2013 | Зам. директора по УВР Левашова Л.И. |
| 7. | Составление расписания работы компьютерного класса по всем предметам с использованием ИКТ | Повышение профессионального уровня педагогов и их ИКТ-компетентности | 2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 8. | Проведение открытых уроков на всех ступенях с использованием ИКТ | Повышение профессионального уровня педагогов и их ИКТ-компетентности | 2012-2013 | Аттестуемые учителя-предметники |
| 9. | Проведение цикла обучающих семинаров на базе школы по созданию уроков на базе ЦОР | Повышение профессионального уровня педагогов и их ИКТ-компетентности | 2012 | Члены школьной команды по информатизации |
| 10. | Создание презентаций уроков по разным предметам с использованием ЦОР | Повышение профессионального уровня педагогов и их ИКТ-компетентности | 2012-2013 | Учителя-предметники |
| 11. | Введение непрерывного преподавания предмета «Информатика» с 5 по 11 класс (за счет школьного компонента учебного плана) | Создание условий по активному использованию ИКТ. | 2010-2013 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 12. | Использование сети Интернет учащимися и педагогами в образовательном процессе в рамках учебной программы. | Повышение информационной и коммуникативной компетентности педагогов и учащихся. | 2011-2013 | Члены школьной команды по информатизации |
| 13. | Использование учителями сети Интернет для самообразования | Создание условий для активного использования ИКТ в учебной практике | 2010-2013 | Члены школьной команды по информатизации |
| 14. | Создание условий для дистанционного образования педагогов и учащихся с использованием ресурсов школьной и Глобальной сети | Повышение профессионального уровня педагогов, информационной и коммуникативной компетентности педагогов и учащихся | 2010-2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 15. | Проведение итогового ИКТ-анкетировнаия | Выявление уровня ИКТ-компетенции учащихся и учителей | В конце каждого учебного года | Психолог Закамалдина В.А. |

Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятий | Сумма (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение учебников и рабочих тетрадей по предмету «Информатика» (5 – 11 классы) | 8000 | 2010г | Внебюджетные средства |
| 2. | Курсы повышения квалификации преподавателя информатики | 10000 | 2011г | Областной, местный бюджет |
| 3. | Повышение ИКТ-компетенции учителей-предметников на базе ММЦ | 20000 | В течение 2011-2013г | Федеральный бюджет |
| 4. | Курсы областного центра Интернет образования | 5000 | В течение 2008-2013г | Федеральный бюджет |
| 5. | Проведение ИКТ-тестирования учащихся и учителя информатики на базе ММЦ | 5000 | 20011г | Федеральный бюджет |

Проект  3. «Развитие системы дистанционного обучения в ОУ» (2010-2013гг)

Цель: Повышение эффективности взаимодействия учащихся и педагогов путём использования дистанционных технологий обучения.

Задачи:

- создание организационных и финансовых условий для использования в учебном процессе дистанционных методик обучения;

- формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих возможность дистанционного обучения;

- решение проблем профильного обучения с целью удовлетворения образовательного заказа местного социума;

- привлечение классных руководителей и администрации к использованию дистанционных технологий взаимодействия с учащимися и родителями.

План мероприятий

| № | Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания по вопросам использования дистанционных технологий образовательном процессе | Ознакомление коллектива с проблемами дистанционного обучения, создание инициативной группы | 01.11.2010- 01.12.2013 | Директор |
| 2 | Изучение нормативно-правовых основ технологии дистанционного обучения | Подготовка изменений и дополнений к действующим нормативным документам | С 15.01.2011г | Инициативная группа |
| 3 | Расширение школьного сегмента локальной сети | Разработка плана поэтапной модернизации компьютерной сети учреждения | Лето 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Подсоединение к локальной сети учреждения библиотеки, рабочего места психолога, предметных кабинетов | В течение 2011-2012гг | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Организация беспроводной точки доступа в актовом зале | Январь 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Создание шлюза к поселковой компьютерной сети | Лето 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 4 | Создание и развитие школьной телевизионной сети | Разработка и утверждение плана создания точек коллективного просмотра | Апрель 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Монтаж необходимого ТВ оборудования, кабельной сети | Лето 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Ввод в эксплуатацию точек коллективного просмотра | Лето 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 5 | Апробация использования в учебном и воспитательном процессе образовательных спутниковых телеканалов | Установка и настройка спутникового оборудования | Лето 2012г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Открытие вещания телеканала «Школьник ТВ» в телевизионной сети школы | С 01.11.2012г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 7 | Апробация элементов дистанционного обучения в образовательном процессе | Применение case-технологии в преподавании информатики | С 01.09.2010г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Разработка элективного курса с элементами дистанционных технологий | Лето 2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Использование ресурсов школьной компьютерной сети в проектной работе | с 01.09.2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Использование ресурсов поселковой компьютерной сети в проектной работе | с 01.10.2011г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Апробация технологии телеконференций в школе | С 01.10.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
|  |  | Апробация дистанционных элективных курсов в школе | С 01.09.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 8 | Внесение изменений в нормативные документы с целью использования дистанционных технологий | Создание нормативно-правовой базы дистанционного обучения в учреждении | Лето 2012г | Директор Габренас Е.В. |
| 9 | Внедрение дистанционных технологий в образовательную практику | Ведение дистанционных школьных элективных курсов | 2013г | Члены школьной команды по информатизации |
|  |  | Апробация дистанционных районных элективных курсов | 2013г | Инициативная группа учителей-предметников |

Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятий | Сумма (руб.) | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение школьного сегмента локальной сети | 5000 | Лето 2010г. | Внебюджетные средства |
|  |  | 10000 | Лето 2011г. | Муниципальный бюджет |
| 2 | Создание и развитие школьной телевизионной сети | 10000 | Лето 2011г. | Муниципальный бюджет |
| 3 | Апробация использования в учебном и воспитательном процессе образовательных спутниковых телеканалов | 5000 | 2012-2013гг | Внебюджетные средства |
| 4 | Апробация элементов дистанционного обучения в образовательном процессе | 3000 | 2012-2013г. | Внебюджетные средства |
| 5 | Внедрение дистанционных технологий в образовательную практику | 5000 | В течение 2011-2013гг | Муниципальный бюджет |

Проект 4 «Создание и систематизация цифровых образовательных ресурсов» (2012-2013гг)

Цель: Повышение качества обучения за счет использования цифровых образовательных ресурсов.

Задачи:

- формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса;

- создание организационных и финансовых условий для обновления материально-технической базы по использованию цифровых образовательных ресурсов.

План мероприятий

| № | ###### Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга учителей-предметников по наличию и использованию ЦОР (электронных учебников) по всем предметам | Анализ использования и потребностей в ЦОР | до 01.10.2012 | Психолог Закамалдина В.А. |
| 2. | Создание банка данных ЦОР (электронных учебников и предметных сред) | Преодоление нехватки ЦОР за счёт совместного использования | до 01.10.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 3. | Пополнение коллекции цифровых образовательных ресурсов учителями-предметниками за счет выплаты компенсации за методическую литературу и за счет сметы расходов учреждения | Создание коллекции ЦОР, достаточной для образовательного процесса | до 01.10.2012 | Учителя-предметники |
| 4. | Использование копий свободных электронных учебников, рекомендуемых сообществами преподавателей | Формирование общедоступной коллекции рекомендуемых ЦОР | с 01.09.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 5. | Создание аннотированного каталога цифровых образовательных ресурсов | Осуществление быстрого и удобного поиска ЦОР | до 01.12.2012 | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |
| 6. | Модернизация компьютеров, имеющихся в учреждении | Создание условий для эффективного использования ЦОР | В течение 2013 года | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |

Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятий | Сумма (руб.) | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение ЦОР | 5000 | 2012, 2013г. | Федеральный бюджет, внебюджетные средства |
| 2. | Получение АРМ библиотекаря | 30000 | 2012г. | Федеральный, областной бюджет |
| 3. | Получение новых компьютеров | 120000 | 2012-2013г. | Федеральный, областной бюджет |

6. Организация и контроль реализации программы

Корректировка программы осуществляется школьной командой по информатизации и утверждается управляющим советом MOУ «Ашукинская СОШ».

Контроль за реализацией программы осуществляется  администрацией школы и школьной командой по информатизации.

7.  Поддержка жизнеспособности проектов

По окончании финансирования проектов из федерального, областного и местного бюджетов предполагается финансирование за счет привлечения  внебюджетных средств спонсоров МОУ «Ашукинская СОШ».

8.  Авторская группа

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Квалификационная категория, педагогический стаж | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Габренас Елена Валентиновна | директор учитель математики | I кв. кат., педстаж 28 лет | телефон (496)531-84-67 |
| 2. | Левашова Людмила Ивановна | Зам. директора по УВР учитель французского языка | I кв. кат., педстаж 26 лет | телефон (496)531-84-67 |
| 3. | Байбородина Марина Анатольевна | Зам. директора по ВР учитель истории | I кв. кат., педстаж 22 года | телефон (496)531-84-67 |
| 4. | Пыхтеев Иван Семёнович | учитель информатики | Высшая кв. кат., педстаж 10 лет | телефон (496)531-84-67 |

Приложение №1

Поэтапный план ввода в эксплуатацию локальной компьютерной сети Ашукинской СОШ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание одноранговой 10Мбит/с локальной сети компьютерного класса | 1999г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 2 | Организация доступа к сети Интернет на основе телефонного канала (28кбит/с) | 2000г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 3 | Организация асимметричного (1Мбит/с) спутникового шлюза к сети Интернет | 2003г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 4 | Организация клиент-северной сети в компьютерном классе | 2004г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 5 | Модернизация локальной сети компьютерного класса (100Мбит/с) | 2005г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 6 | Создание административного сегмента школьной локальной сети (10Мбит/с) | 2006г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 7 | Создание беспроводного сегмента школьной локальной сети | 2006г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 8 | Создание беспроводного шлюза к поселковой сети | 2006г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 9 | Подключение компьютера в библиотеке к локальной компьютерной сети школы | 2007г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнение намечено в 2008г |
| 10 | Создание высокоскоростного шлюза к сети Интернет | 2008г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнение зависит от провайдера |
| 11 | Ввод в эксплуатацию собственного Web-сервера школы | Октябрь 2009г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 12 | Модернизация локальной сети учреждения (100Мбит/с) | Ноябрь 2009г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнено в намеченные сроки |
| 13 | Создание библиотечного сегмента локальной сети школы | 2009г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. | Выполнение намечено в 2010г |
| 14 | Подключения предметных кабинетов к локальной компьютерной сети школы | 2010-2013гг | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |  |
| 15 | Модернизация терминального сервера компьютерного класса | 2012-2013гг | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |  |
| 16 | Переход на терминальные решения в предметных кабинетах | 2013г | Уч. информатики Пыхтеев И.С. |  |